# Diagrama de Gantt	4

ENTREGA FINAL

ENTREGA 16 SEMANA

ENTREGA 15 SEMANA

ENTREGA 14 SEMANA

ENTREGA 13 SEMANA

ENTREGA 12 SEMANA

ENTREGA 11 SEMANA

ENTREGA 9 SEMANA

ENTREGA 8 SEMANA

ENTREGA 6 SEMANA

ENTREGA 5 SEMANA

ENTREGA 4 SEMANA

ENTREGA 3 SEMANA

ENTREGA 2 SEMANA

ENTREGA 1 SEMANA

septiembre 2025	octubre 2025	noviembre 2025	diciembre 2025	enero 2026	febrero 2026

### ENTREGA 7 SEMANA	ENTREGA 10 SEMANA

n

Semana 37	Semana 38	Semana 39	Semana 40	Semana 41	Semana 42	Semana 43	Semana 44	Semana 45	Semana 46	Semana 47	Semana 48	Semana 49	Semana 50	Semana 51	Semana 52	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8

Nombre	Fe... Fecha de fi 8/9/25	15/9/25	22/9/25	29/9/25	6/10/25	13/10/25	20/10/25	27/10/25	3/11/25	10/11/25	17/11/25	24/11/25	1/12/25	8/12/25	15/12/25	22/12/25	29/12/25	5/1/26	12/1/26	19/1/26	26/1/26	2/2/26	9/2/26	16/2/26

[ 11% ]

TP1:SE	15...	6/2/26

Especificación del proyecto	15...  24/9/25 Definción de objetivos	15...  18/9/25

Estudio del sistema	19...  24/9/25

### TP1:SE

Especificación del proyecto Definción de objetivos

[ 100% ]

Estudio del sistema

[ 100% ]

[ 100% ]

[ 100% ]

ENTREGA 1 SEMANA	19...  19/9/25

ENTREGA 2 SEMANA	25...  25/9/25

### ENTREGA 1 SEMANA

{Víctor Sánchez Valencia}

[ 100% ]

### ENTREGA 2 SEMANA

{Clara Ruiz de las Heras}

[ 44% ]

PCB0: Diseño electron...	29... 16/10/25 Busqueda de componentes 29... 29/9/25 Creación de nuevos componente3s0...  1/10/25

Posicionamiento componentes 30...  2/10/25

PCB0: Diseño electronico y captura esquematica PCB0

[ 100% ]

Busqueda de componentes Creación de nuevos componentes

Posicionamiento componentes

Clara Ruiz de las Heras [ 100% ]

[ 90% ]

Clara Ruiz de las Heras

Clara Ruiz de las Heras

Análisis consumo eléctrico	30...  3/10/25

Análisis consumo eléctrico

[ 0% ]

Clara Ruiz de las Heras

[ 0% ]

Análisis disipación de potencia 6/...  9/10/25

Rutado de conexiones	10...  15/10/25

Análisis disipación de potencia

Rutado de conexiones

Clara Ruiz de las Heras

[ 0% ]

Clara Ruiz de las Heras

Generación de listado...	30... 16/10/25 Documentación esquemá...  29... 16/10/25 PCB1:Diseño electróni...	29... 16/10/25 PCB2 :Diseño electrón...	29... 16/10/25 PCB3:Diseño electróni...	29...  16/10/25

Generación de listado de materiales (BOM) Documentación esquemático. Control de cambios

PCB1:Diseño electrónico y captura esquemática PCB2 :Diseño electrónico y captura esquemática PCB3:Diseño electrónico y captura esquemática

[ 100% ]

[ 100% ]

[ 10% ]

[ 44% ]

[ 33% ]

[ 44% ]

Clara Ruiz de las Heras

Mario Medrano Paredes Miguel Barrigón Gómez Víctor Sánchez Valencia

ENTREGA 3 SEMANA	3/...  3/10/25

ENTREGA 4 SEMANA	10...  10/10/25

### ENTREGA 3 SEMANA

{Miguel Barrigón Gómez}

[ 0% ]

### ENTREGA 4 SEMANA

{Mario Medrano Paredes}

[ 0% ]

ENTREGA 5 SEMANA	17...  17/10/25

PCB0: Diseño de la pl...	17... 7/11/25 Creación de huellas d...	17... 23/10/25 Posicionado de componentes 17... 23/10/25 Definición de borde y...	17...  23/10/25

### ENTREGA 5 SEMANA

PCB0: Diseño de la placa de circuito impreso Creación de huellas de nuevos componentes

Posicionado de componentes Definición de borde y zonas de conectores

{Víctor Sánchez Valencia}

[ 0% ]

[ 0% ]

[ 0% ]

[ 0% ]

[ 0% ]

Documentación: acotac...	24...  7/11/25

Planos de masa y otros	24... 28/10/25 Rutado de conexiones	24... 30/10/25 Planos de disipación térmica  24...  27/10/25

Documentación: acotaciones geométricas

Planos de masa y otros Rutado de conexiones

Planos de disipación térmica

[ 0% ]

[ 0% ]

[ 0% ]

[ 0% ]

Generación de fichero...		29...  6/11/25 Documentación: serigr...	17...  6/11/25 PCB1:Diseño de la pla...		 17...  7/11/25

PCB2: Diseño de la pl...	17...  7/11/25

PCB3: Diseño de la pl...	17...  7/11/25

Documentación: serigrafía. Control de cambios PCB1:Diseño de la placa de circuito impreso PCB2: Diseño de la placa de circuito impreso PCB3: Diseño de la placa de circuito impreso

Generación de ficheros para el fabricante (gerber)

[ 0% ]

[ 0% ]

[ 0% ]

[ 0% ]

[ 0% ]

ENTREGA 6 SEMANA	24...  24/10/25

ENTREGA 7 SEMANA	31...  31/10/25

ENTREGA 8 SEMANA	7/...  7/11/25

### ENTREGA 6 SEMANA

{Clara Ruiz de las Heras}

[ 0% ]

### ENTREGA 7 SEMANA

{Miguel Barrigón Gómez}

[ 0% ]

### ENTREGA 8 SEMANA

{Mario Medrano Paredes}

[ 0% ]

Fabricación de la pla...	10...  24/11/25

Envío al fabricante	10...  13/11/25

Recepción y revisión	14... 14/11/25 Montaje de componentes	17...  24/11/25

Fabricación de la placa de circuito impreso

Envío al fabricante

[ 0% ]

[ 0% ]

Recepción y revisión

Montaje de componentes

[ 0% ]

[ 0% ]

ENTREGA 9 SEMANA	21...  21/11/25

Realización Hardware FPGA.	21... 11/12/25 Core: LarVA.	21...  27/11/25

Periféricos: UART0/1/...	21...	1/12/25 Simulación	 2/...  11/12/25

ENTREGA 10 SEMANA	28...  28/11/25

### ENTREGA 9 SEMANA

Realización Hardware FPGA.

Core: LarVA. Periféricos: UART0/1/2, SPI0/1, Temporizador, GPOut, GPIn,..

{Víctor Sánchez Valencia}

[ 0% ]

[ 0% ]

### ENTREGA 10 SEMANA

[ 0% ]

Simulación

{Clara Ruiz de las Heras}

[ 0% ]

[ 0% ]

[ 0% ]

ENTREGA 11 SEMANA	5/...  5/12/25

### ENTREGA 11 SEMANA

{Miguel Barrigón Gómez}

[ 0% ]

Realización Firmware....		12... 31/12/25 Control de elementos ...	12... 31/12/25 Verificación	12... 31/12/25 Programa principal. Especificacio1n2e..s. 31/12/25 Documentación firmwar...	12... 31/12/25 Verificación hardware		12...	5/2/26

ENTREGA 12 SEMANA	12...  12/12/25

ENTREGA 13 SEMANA	19...  19/12/25

ENTREGA 14 SEMANA	9/...	9/1/26

Realización Firmware. Simulación y depuración Control de elementos hardware: drivers

Verificación Programa principal. Especificaciones

Documentación firmware. Control de cambios

Verificación hardware

[ 0% ]

### ENTREGA 12 SEMANA

{Mario Medrano Paredes}

[ 0% ]

### ENTREGA 13 SEMANA

{Víctor Sánchez Valencia}

[ 0% ]

[ 0% ]

[ 0% ]

[ 0% ]

[ 0% ]

### ENTREGA 14 SEMANA

{Clara Ruiz de las Heras}

[ 0% ]

[ 0% ]

ENTREGA 15 SEMANA	16...  16/1/26

ENTREGA 16 SEMANA	21...  21/1/26

Documentación	15...	6/2/26

Realización informe	15...	6/2/26

Documentación Realización informe

### ENTREGA 15 SEMANA

{Miguel Barrigón Gómez}

[ 0% ]

### ENTREGA 16 SEMANA

{Mario Medrano Paredes}

[ 0% ]

[ 0% ]

[ 0% ]

ENTREGA FINAL	6/...	6/2/26

### ENTREGA FINAL

{Víctor Sánchez Valencia,Clara Ruiz de las Heras,Miguel Barrigón Gómez,Mario Medra

# Diagrama de recursos	5

ENTREGA FINAL

ENTREGA 16 SEMANA

ENTREGA 15 SEMANA

ENTREGA 14 SEMANA

ENTREGA 13 SEMANA

ENTREGA 12 SEMANA

ENTREGA 9 SEMANA

ENTREGA 8 SEMANA

ENTREGA 6 SEMANA

ENTREGA 5 SEMANA

ENTREGA 4 SEMANA

ENTREGA 2 SEMANA

ENTREGA 1 SEMANA

septiembre 2025	octubre 2025	noviembre 2025	diciembre 2025	enero 2026	febrero 2026

ENTREGA 3 SEMANA

ENTREGA 7 SEMANA

ENTREGA 10 SEMANA

ENTREGA 11 SEMANA

Nombre	Función

Semana 37	Semana 38	Semana 39	Semana 40	Semana 41	Semana 42	Semana 43	Semana 44	Semana 45	Semana 46	Semana 47	Semana 48	Semana 49	Semana 50	Semana 51	Semana 52	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8

8/9/25	15/9/25	22/9/25	29/9/25	6/10/25	13/10/25	20/10/25	27/10/25	3/11/25	10/11/25	17/11/25	24/11/25	1/12/25	8/12/25	15/12/25	22/12/25	29/12/25	5/1/26	12/1/26	19/1/26	26/1/26	2/2/26	9/2/26	16/2/26

Víctor Sánchez Valencia	Desarrollador

600%

400%

400%

ENTREGA 1 SEMANA

ENTREGA 5 SEMANA

ENTREGA 9 SEMANA

ENTREGA 13 SEMANA

ENTREGA FINAL

PCB3:Diseño electróni...

Busqueda de compon...

Creación de nuevos c...

Posicionamiento comp...

Análisis consumo eléct...

Análisis disipación de ...

Rutado de conexiones

Generación de listado ...

Documentación esque...

Clara Ruiz de las Heras	Desarrollador

400%

300%

300%

ENTREGA 2 SEMANA

ENTREGA 6 SEMANA

ENTREGA 10 SEMANA

ENTREGA 14 SEMANA

ENTREGA FINAL

PCB0: Diseño electron...

Busqueda de compon...

Posicionamiento comp...

Análisis consumo eléct...

Análisis disipación de ...

Rutado de conexiones

Generación de listado ...

Miguel Barrigón Gómez	Desarrollador

600%

400%

400%

ENTREGA 3 SEMANA

ENTREGA 7 SEMANA

ENTREGA 11 SEMANA

ENTREGA 15 SEMANA

ENTREGA FINAL

PCB2 :Diseño electrón...

Busqueda de compon...

Creación de nuevos c...

Posicionamiento comp...

Análisis consumo eléct...

Análisis disipación de ...

Rutado de conexiones

Generación de listado ...

Documentación esque...

Mario Medrano Paredes	Desarrollador

400%

300%

400%

ENTREGA 4 SEMANA

ENTREGA 8 SEMANA

ENTREGA 12 SEMANA

ENTREGA 16 SEMANA

ENTREGA FINAL

PCB1:Diseño electróni...

Busqueda de compon...

Posicionamiento comp...

Rutado de conexiones

Generación de listado ...

Documentación esque...